## Feuille de Route
Description du projet | Planning |  | Suivi |  |  |  | Documents liés
| Date début | Date fin | Priorité | Criticité | Etat | Qui
Mise à jour des contrats Cape Cesa (Mention sur le respect du RGPD) | 2018-04-24 | 2018-05-25 | Haute | Moyenne | Fait | Laure / Catherine | Contrats Cape et Cesa
Charte d'utilisation wifi dans les locaux | 2018-04-24 |  | Moyenne | Basse | A faire | Catherine
Sécurisation de la gestion des mots de passe | 2018-04-06 |  | Moyenne | Haute | A faire | Catherine | Trouver l'outils adéquat
Ménage (ancien dossiers postulants…) Papier et info | 2018-02-26 |  | Basse | Haute | A faire | Equipe
Cartographier les circuits de récolte et d’utilisation des données de nos effectifs | 2018-04-10 |  | Moyenne | Haute | En cours | Catherine
Réalisation du registre des traitements | 2018-04-24 |  | Moyenne | Moyenne | En cours | Catherine
Crypter les disques durs PC, NAS… | 2018-04-24 |  | Haute | Haute | A faire | Kriss
Organiser des réunions internes de sensibilisation | 2018-04-24 |  | Moyenne | Moyenne | A faire | Catherine
Charte utilisateurs Equipe | 2018-04-24 |  | Haute | Moyenne | En cours | Catherine | Charte utilisateur
Charte utilisateurs Entrepreneurs | 2018-04-24 |  | Haute | Moyenne | En cours | Catherine + entrepreneurs
Renforcer la sécurité des données papier + destruction | 2018-04-24 |  | Moyenne | Moyenne | Fait | Equipe | Destructeur papiers
Organiser des réunions internes de sensibilisation | 2018-04-24 |  | Moyenne | Moyenne | A faire | Catherine + entrepreneurs
Support de sensibilisation (Guide des bonnes pratiques) | 2018-04-24 |  | Moyenne | Moyenne | A faire | Catherine
Affichage des bonnes pratiques pour la cyber sécurité dans nos locaux | 2018-04-24 | 2018-06-21 | Moyenne | Moyenne | Fait | Catherine | Affiches CNIL
Process de gestion et de destruction des données (notamment lors d’un départ d’un salarié) | 2018-04-24 |  | Moyenne | Haute | A faire | Catherine
Mise en place document annexe CGV - politique de gestion des données | 2018-04-24 |  | Haute | Moyenne | A faire | Catherine
Revoir tous les contrats avec les sous-traitants et les partenaires | 2018-04-24 |  | Haute | Moyenne | A faire | Catherine + entrepreneurs | Courrier Dropbox
Revoir les conditions générales des sites qui doivent détailler la partie traitement des données personnelles | 2018-04-24 |  | Haute | Haute | En cours | Catherine + entrepreneurs
Définir un CIL (Correspondant Informatique et libertés) | 2018-04-24 |  | Haute | Haute | Fait | Catherine
Assurer notre cyber-sécurité | 2018-04-24 |  | Moyenne | Haute | A faire | Catherine + Kriss | Check liste
Support à transmettre aux entrepreneurs (collecte données clients /prospects) | 2018-04-24 |  | Moyenne | Haute | En cours | Catherine | Recolte_adresses
Sensibilisation Equipe support | 2018-04-24 |  | Moyenne | Moyenne | En cours | Catherine
Lobbying CAE | 2018-04-24 |  | Moyenne | Moyenne | En cours | Jimmy + Catherine
Mise à jour des contrats Equipe support ? | 2018-04-24
2018-04-24
2018-04-24
2018-04-24
2018-04-24
2018-04-24
2018-04-24
2018-04-24
2018-04-24

## Listes (hidden)
rôles | Délai d'effacement | CCT | Pays |  | Personnes concernées par les traitements | Service interne qui traite les données | Haute
Responsable de traitement |  | BCR | France | UE | Clients | Sous-traitants | Moyenne
Représentant du responsable de traitement |  | Pays adéquat | Autriche | UE | Administrés | Destinataires dans des pays tiers ou organisations internationales | Basse
Partenaires institutionnels ou commerciaux
Co-responsable de traitement |  | Privacy shield | Belgique | UE | Salariés | Autre (Préciser)
Représentant du co-responsable de traitement |  | Code de conduite | Bulgarie | UE | Candidats
Délégué à la protection des données |  | Certification | Chypre | UE
Sous-traitant |  | Dérogations (art 49) | Croatie | UE
|  |  | Danemark | UE
|  |  | Espagne | UE
|  |  | Estonie | UE
|  |  | Finlande | UE
|  |  | Allemagne | UE
|  |  | Grèce | UE
|  |  | Hongrie | UE
|  |  | Irlande | UE
|  |  | Islande | EEE
|  |  | Italie | UE
|  |  | Lettonie | UE
|  |  | Liechtenstein | EEE
|  |  | Lituanie | UE
|  |  | Luxembourg | UE
|  |  | Malte | UE
|  |  | Norvège | EEE
|  |  | Pays-Bas | UE
|  |  | Pologne | UE
|  |  | Portugal | UE
|  |  | Andorre | adéquat
|  |  | Argentine | adéquat
|  |  | Canada | adéquat
|  |  | Etats-Unis | adéquat
|  |  | Guernesey | adéquat
|  |  | Ile de Man | adéquat
|  |  | Iles FEROE | adéquat
|  |  | Israël | adéquat
|  |  | Jersey | adéquat
|  |  | Nouvelle-Zélande | adéquat
|  |  | Suisse | adéquat
|  |  | Uruguay | adéquat
|  |  | Afghanistan | Non adéquat
|  |  | Afrique du Sud | Non adéquat
|  |  | Albanie | Non adéquat
|  |  | Algérie | Non adéquat
|  |  | Angola | Non adéquat
|  |  | Antigua-et-Barbuda | Non adéquat
|  |  | Arabie saoudite | Non adéquat
|  |  | Arménie | Non adéquat
|  |  | Australie | Non adéquat
|  |  | Azerbaïdjan | Non adéquat
|  |  | Bahamas | Non adéquat
|  |  | Bahreïn | Non adéquat
|  |  | Bangladesh | Non adéquat
|  |  | Barbade | Non adéquat
|  |  | Belize | Non adéquat
|  |  | Bénin | Non adéquat
|  |  | Bermudes | Non adéquat
|  |  | Bhoutan | Non adéquat
|  |  | Biélorussie | Non adéquat
|  |  | Birmanie | Non adéquat
|  |  | Bolivie | Non adéquat
|  |  | Bosnie-Herzégovine | Non adéquat
|  |  | Botswana | Non adéquat
|  |  | Brésil | Non adéquat
|  |  | Brunei | Non adéquat
|  |  | Burkina Faso | Non adéquat
|  |  | Burundi | Non adéquat
|  |  | Cambodge | Non adéquat
|  |  | Cameroun | Non adéquat
|  |  | Cap-Vert | Non adéquat
|  |  | Chili | Non adéquat
|  |  | Chine | Non adéquat
|  |  | Colombie | Non adéquat
|  |  | Comores | Non adéquat
|  |  | Congo | Non adéquat
|  |  | Corée du Nord | Non adéquat
|  |  | Corée du Sud | Non adéquat
|  |  | Costa Rica | Non adéquat
|  |  | Côte d'Ivoire | Non adéquat
|  |  | Cuba | Non adéquat
|  |  | Djibouti | Non adéquat
|  |  | Dominique | Non adéquat
|  |  | Egypte | Non adéquat
|  |  | Emirats arabes unis | Non adéquat
|  |  | Equateur | Non adéquat
|  |  | Erythrée | Non adéquat
|  |  | Éthiopie | Non adéquat
|  |  | Fidji | Non adéquat
|  |  | Gabon | Non adéquat
|  |  | Gambie | Non adéquat
|  |  | Géorgie | Non adéquat
|  |  | Ghana | Non adéquat
|  |  | Gibraltar | Non adéquat
|  |  | Grenade | Non adéquat
|  |  | Groenland | Non adéquat
|  |  | Guatemala | Non adéquat
|  |  | Guinée | Non adéquat
|  |  | Guinée équatoriale | Non adéquat
|  |  | Guinée-Bissau | Non adéquat
|  |  | Guyana | Non adéquat
|  |  | Haïti | Non adéquat
|  |  | Honduras | Non adéquat
|  |  | Hong-Kong | Non adéquat
|  |  | Inde | Non adéquat
|  |  | Indonésie | Non adéquat
|  |  | Iraq | Non adéquat
|  |  | Iran | Non adéquat
|  |  | Jamaïque | Non adéquat
|  |  | Japon | Non adéquat
|  |  | Jordanie | Non adéquat
|  |  | Kazakhstan | Non adéquat
|  |  | Kenya | Non adéquat
|  |  | Kirghizstan | Non adéquat
|  |  | Kiribati | Non adéquat
|  |  | Kosovo | Non adéquat
|  |  | Koweït | Non adéquat
|  |  | Laos | Non adéquat
|  |  | Lesotho | Non adéquat
|  |  | Liban | Non adéquat
|  |  | Liberia | Non adéquat
|  |  | Libye | Non adéquat
|  |  | Macédoine | Non adéquat
|  |  | Madagascar | Non adéquat
|  |  | Malaisie | Non adéquat
|  |  | Malawi | Non adéquat
|  |  | Maldives | Non adéquat
|  |  | Mali | Non adéquat
|  |  | Maroc | Non adéquat
|  |  | Marshall | Non adéquat
|  |  | Maurice | Non adéquat
|  |  | Mauritanie | Non adéquat
|  |  | Mexique | Non adéquat
|  |  | Micronésie | Non adéquat
|  |  | Moldavie | Non adéquat
|  |  | Monaco | Non adéquat
|  |  | Mongolie | Non adéquat
|  |  | Monténégro | Non adéquat
|  |  | Mozambique | Non adéquat
|  |  | Namibie | Non adéquat
|  |  | Nauru | Non adéquat
|  |  | Népal | Non adéquat
|  |  | Nicaragua | Non adéquat
|  |  | Niger | Non adéquat
|  |  | Nigeria | Non adéquat
|  |  | Oman | Non adéquat
|  |  | Ouganda | Non adéquat
|  |  | Ouzbékistan | Non adéquat
|  |  | Pakistan | Non adéquat
|  |  | Palaos | Non adéquat
|  |  | Palestine | Non adéquat
|  |  | Panama | Non adéquat
|  |  | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Non adéquat
|  |  | Paraguay | Non adéquat
|  |  | Pérou | Non adéquat
|  |  | Philippines | Non adéquat
|  |  | Porto Rico | Non adéquat
|  |  | Qatar | Non adéquat
|  |  | Rép. dém. du Congo | Non adéquat
|  |  | République Centrafricaine | Non adéquat
|  |  | République Dominicaine | Non adéquat
|  |  | Russie | Non adéquat
|  |  | Rwanda | Non adéquat
|  |  | Sahara Occidental | Non adéquat
|  |  | Saint-Christophe-et-Niévès | Non adéquat
|  |  | Sainte-Lucie | Non adéquat
|  |  | Saint-Marin | Non adéquat
|  |  | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Non adéquat
|  |  | Salomon | Non adéquat
|  |  | Salvador | Non adéquat
|  |  | Samoa | Non adéquat
|  |  | Sao Tomé-et-Principe | Non adéquat
|  |  | Sénégal | Non adéquat
|  |  | Serbie | Non adéquat
|  |  | Seychelles | Non adéquat
|  |  | Sierra Leone | Non adéquat
|  |  | Singapour | Non adéquat
|  |  | Somalie | Non adéquat
|  |  | Soudan | Non adéquat
|  |  | Soudan du Sud | Non adéquat
|  |  | Sri Lanka | Non adéquat
|  |  | Suriname | Non adéquat
|  |  | Swaziland | Non adéquat
|  |  | Syrie | Non adéquat
|  |  | Tadjikistan | Non adéquat
|  |  | Taiwan | Non adéquat
|  |  | Tanzanie | Non adéquat
|  |  | Tchad | Non adéquat
|  |  | Thaïlande | Non adéquat
|  |  | Timor oriental | Non adéquat
|  |  | Togo | Non adéquat
|  |  | Tonga | Non adéquat
|  |  | Trinité-et-Tobago | Non adéquat
|  |  | Tunisie | Non adéquat
|  |  | Turkménistan | Non adéquat
|  |  | Turquie | Non adéquat
|  |  | Tuvalu | Non adéquat
|  |  | Ukraine | Non adéquat
|  |  | Vanuatu | Non adéquat
|  |  | Venezuela | Non adéquat
|  |  | Viêt Nam | Non adéquat
|  |  | Yémen | Non adéquat
|  |  | Zambie | Non adéquat
|  |  | Zimbabwe | Non adéquat